## 上线版本内容
版本号 | 开发周期 | 版本内容 | 内容描述
v0.1 | 6.25-7.5 | 征收系统文档
|  | 主场景设定文档 | 主场景布局
主界面
|  | 我的房间 | 玩家换装
|  | 道具系统 | 道具使用
道具合成
|  | 卡牌系统文档 | 卡牌列表
卡牌升级
卡牌进阶
资质提升
技能升级
碎片兑换
v0.2 | 7.9-7.20 | 知交系统 | 好感提升
赠送礼物
卡牌总览
知交皮肤
知交剧情
v0.3 | 7.23-8.3 | 主线关卡 | 剧情
关卡表现
据点战斗模式
boss战斗模式
v0.4 | 8.6-8.17 | 家务系统
书院系统
v0.5 | 8.20-8.31 | 寻访系统
红颜系统（改）
子嗣系统（改）
v0.6 | 9.2-9.12 | 联姻系统（改）
衙门系统（改）
|  | 排行榜系统 | 系统排行
玩家评分排行
牢房系统（改）
v0.7 | 9.16-9.30 | 每日任务
成就
邮件
商城
VIP功能
签到
v0.8 | 10.8-10.18 | 玩家信息界面 | 玩家信息
改名
音效设置
兑换码
返回登录
联系客服
关联平台账号
公告
聊天
|  | 活动 | 万能活动
冲榜活动
v0.9 | 10.21-10.25 | 数值调整，功能完善，美术资源堆量
v1.0 | 10.28-11.29 | 内部测试调整

## 七月版本内容
版本号 | 部门 | 版本内容 | 内容拆分
v0.1 | 策划 | 主界面规划 | 主场景规划
主界面布局
|  | 玩家升级 | 玩家属性规划
玩家升级功能
升级配置
主角换装功能
换装配置
|  | 征收系统 | 征收系统文档
征收配置
|  | 知交系统 | 知交送礼功能
道具配置
好感升级功能
好感升级经验配置
剧情解锁功能
解锁条件配置
剧情回顾功能
知交换装功能
卡牌总览列表
|  | 卡牌系统 | 卡牌列表功能
碎片兑换功能
兑换配置
卡牌升级功能
卡牌升级经验配置
卡牌突破功能
突破消耗配置
资质升级功能
资质升级消耗配置
技能升级功能
技能升级经验配置
|  | 背包系统 | 背包列表功能
道具使用功能
道具合成功能
|  | 剧情系统 | 剧情对话功能
剧情对话配置
|  | 关卡系统 | 关卡玩法规则
关卡配置
| 美术 | 人物需求 | 主角3套服饰
知交（2男1女）
嬷嬷1
继母1
妹妹（继母女儿）1
家仆1
丫环1
|  | 场景原画 | 宅院1
房间-简陋
房间-朴素
房间-舒适
厨房
家仆房
正厅
院子
房间-华丽
|  | 界面 | 主界面
主角升级界面
主角换装界面
知交界面
卡牌界面
背包界面
故事选择界面
关卡主界面
据点战斗界面
boss战斗界面
剧情对话界面